**Sprint Planning**

**Objetivo da Sprint:**

* **Objetivo principal:** Divulgar a HQ de forma atrativa e educativa para crianças de uma comunidade religiosa, alinhando-se com os valores e crenças do grupo.

**Tarefas:**

1. **Aprovação da liderança religiosa:**
   * Responsável: Toda a equipe
   * Descrição: Apresentar a HQ para a liderança religiosa da comunidade, buscando aprovação e sugestões.
   * Tempo estimado: 1 dia
2. **Adaptação do material:**
   * Responsável: Ailson (texto) e Brayham (design)
   * Descrição: Realizar ajustes no roteiro e design da HQ para garantir a adequação aos valores e crenças da comunidade, sem perder a essência da história.
   * Tempo estimado: 2 dias
3. **Criação de materiais educativos:**
   * Responsável: Ailson (texto)
   * Descrição: Desenvolver atividades complementares à HQ, como caça-palavras, cruzadinhas e perguntas, para serem utilizadas em eventos ou como material extra.
   * Tempo estimado: 2 dias
4. **Escolha de canais de divulgação:**
   * Responsável: Toda a equipe
   * Descrição: Priorizar canais de comunicação utilizados pela comunidade religiosa, como boletins, sites da igreja e redes sociais específicas.
   * Tempo estimado: 1 dia
5. **Criação de eventos:**
   * Responsável: Toda a equipe
   * Descrição: Planejar eventos para lançamento da HQ, como sessões de leitura, oficinas de desenho e palestras com os autores.
   * Tempo estimado: 2 dias
6. **Parceria com escolas religiosas:**
   * Responsável: Toda a equipe
   * Descrição: Entrar em contato com escolas religiosas para apresentar a HQ e explorar a possibilidade de utilização em atividades pedagógicas.
   * Tempo estimado: 1 dia

**Reuniões:**

* **Diárias:** Acompanhar o andamento das adaptações e criação de materiais educativos, garantindo a alinhamento com os valores da comunidade.
* **Revisão ao final da semana:** Avaliar a receptividade da liderança religiosa, a qualidade dos materiais adaptados e a eficácia dos eventos planejados.

**Considerações Adicionais:**

* **Linguagem clara e simples:** A linguagem utilizada na HQ e nos materiais complementares deve ser clara e simples, adequada à faixa etária das crianças.
* **Valores da comunidade:** Todos os elementos da HQ e da campanha de divulgação devem estar alinhados com os valores da comunidade religiosa.
* **Participação da comunidade:** Envolver a comunidade na divulgação da HQ, incentivando a participação de crianças e famílias nos eventos.
* **Feedback constante:** Buscar o feedback da comunidade religiosa sobre a HQ e os materiais de divulgação, realizando ajustes conforme necessário.

**Ao adaptar a estratégia, é fundamental:**

* **Respeitar a fé:** A HQ deve ser um veículo para transmitir valores positivos e reforçar a fé das crianças.
* **Ser educativa:** A história deve ser educativa e contribuir para o desenvolvimento das crianças.
* **Ser divertida:** A HQ deve ser divertida e cativante para as crianças.
* **Ser inclusiva:** A história deve ser inclusiva e respeitar a diversidade dentro da comunidade.